## 需求工作量估算明细
过桥系统-需求工作量估算
阶段 | 任务类别1 | 任务类别2 | 任务类别3 | 任务项描述 | 工作量(人天) |  |  |  | 交付成果 | 备注
[5 empty] | 前端/UI | 后端/服务 | 其他 | 合计
需求调研及分析 | 需求沟通与调研 | [5 empty] | 10 |  | 《需求规格书》
| 需求分析 | [5 empty] | 3
| 需求评审 |  |  | 包括项目组内部评审、与甲方联合评审等 |  |  | 1
程序设计 | 概要设计 | [5 empty] | 3 |  | 《概要设计文档》
| 详细设计 | 功能详细设计 |  |  |  |  | 5 |  | 《详细设计文档》
|  | 数据结构及存储设计 |  |  |  |  | 3
|  | 接口设计 |  |  |  |  | 3
|  | UI/UE设计 |  |  |  |  | 3
| 设计评审 | [5 empty] | 1
程序开发 | 周转金系统界面功能 | 主页面菜单和布局 |  | 进入系统后的主页面，相关菜单设置和布局 | 1 | 2
|  | 用户登录 | 用户登录页 | 系统登录页面，通过用户名密码方式登录 | 1 | 1
|  | 用户单点登录 | 财园信贷通单点登录 | 从信贷通系统通过链接单点登录（不需要用户名和密码） | 0.5 | 0.5
|  | 用户信息管理 | 用户基本信息维护 | 管理用户的基本信息，包括用户姓名、手机号等 | 0.5 | 1
|  |  | 密码修改 | 用户修改密码功能 | 0.5 | 0.5
|  | 忘记密码 | 忘记密码 | 通过短信验证码方式修改密码 | 0.5 | 0.5
|  | 消息通知 | 通知公告 | 系统通知公告的管理，包括通知的新增、编辑和删除 | 0.5 | 0.5
|  |  | 政策管理 | 首页政策管理，包括政策文件的新增、编辑和删除 | 0.5 | 0.5
|  |  | 文件管理 | 首页下载专区文件的管理，包括文件的新增、编辑和删除 | 0.5 | 0.5
|  | 单位组织 | 地市管理 | 地市信息维护，维护地市的配置信息 | 0.5 | 0.5
|  |  | 部门管理 | 部门信息维护，维护部门的配置信息 | 0.5 | 0.5
|  |  | 岗位管理 | 岗位信息维护，维护岗位的配置信息 | 0.5 | 0.5
|  |  | 用户管理 | 用户信息维护，维护用户的配置信息 | 0.5 | 0.5
|  |  | 角色管理 | 角色信息维护，维护角色的配置信息 | 0.5 | 0.5
|  | 流程管理 | 流程设计 | 流程设计 | 0.5 | 2
|  |  | 流程任务 | 流程任务查询 | 0.5 | 1
|  |  | 流程委托 | 待办任务委托给同权限审核人 | 0.5 | 2
|  |  | 流程监控 | 监控流程进度并且可以进行流程作废操作 | 0.5 | 3
|  | 信息管理 | 经办人认证 | 经办人实名认证，通过网签接口和法人实名认证授权实现经办人的实名认证功能 | 0.5 | 2
|  |  | 法人认证 | 法人实名认证，通过网签接口实现法人的实名认证功能 | 0.5 | 2
|  |  | 企业认证 | 企业实名认证，通过网签接口实现企业的实名认证功能，主要认证企业的名称和三证合一信用代码 | 0.5 | 2
|  |  | 企业信息管理 | 企业信息管理，主要包括企业名称，企业统一社会信用代码等，基础数据来源于信贷通系统 | 0.5 | 2
|  | 证书中心 | 证书管理 | 企业数字证书管理，通过网签接口实现企业数字证书管理，包括新增、编辑和删除 | 1 | 2
|  | 签章中心 | 签章管理 | 企业签章管理，通过网签接口实现企业数字证书管理，包括新增、编辑和删除 | 1 | 2
|  | 短信管理 | 短信管理 | 查看短信模板、配置短信模板、配置短信发送规则等 | 1 | 3
|  | 周转金申请流程 | 企业周转金申请 | 通过相关校验的企业可发起周转金申请 | 1 | 3
|  |  | 牵头部门审核 | 牵头部门对企业发起的周转金流程进行审核，可查看企业申请的具体信息，审核操作包括同意，驳回 | 1 | 3
|  |  | 合作银行审核 | 合作银行对周转金流程进行审核，可查看企业申请的具体信息和牵头部门的意见，以及相关附件，审核操作包括同意，驳回 | 1 | 3
|  |  | 省行审核 | 合作银行省行对周转金流程进行审核，可查看企业申请的具体信息和牵头部门、银行的意见，以及相关附件，审核操作包括同意，驳回 | 1 | 3
|  |  | 鸿信审核 | 鸿信对周转金流程进行审核，，可查看企业申请的具体信息和牵头部门、银行、省行的意见，以及相关附件，审核操作包括同意，驳回，不同意 | 1 | 3
|  | 周转金管理 | 发放周转资金 | 填报周转金发放情况，包括发放时间、发放金额、发放凭证等 | 1 | 2
|  |  | 转回周转资金本息 | 填报周转金本息转回情况，包括转回时间、转回本金和利息、转回凭证等 | 1 | 2
|  | 合同管理 | 合同通知 | 鸿信拟好合同后，通知企业可以签订电子合同 | 0.5 | 2
|  |  | 预览合同 | 签约方可以预览已拟好的合同 | 0.5 | 1
|  |  | 签订电子合同 | 签约方签订电子合同 | 1 | 3
|  |  | 查看电子合同 | 签约方查看已签订的电子合同 | 1 | 2
|  | 合同模板管理 | 维护合同模板 | 合同模板维护，包括合同模板的新增、编辑和删除 | 1 | 3
|  |  | 查看合同模板 | 查看合同模板信息 | 1 | 2
|  | 统计分析 | 数据统计分析 | 对周转金的数据进行统计分析，形成相应的报表 | 3 | 30
| 手机APP功能（安卓版） | 用户登录 | 用户登录页 | 系统登录页面，通过用户名密码方式登录 | 0.5 | 1
|  | 忘记密码 | 忘记密码 | 通过短信验证码方式修改密码 |  | 0.5
|  | 信息管理 | 经办人认证 | 经办人实名认证 | 0.5 | 1
|  |  | 法人认证 | 法人实名认证 | 0.5 | 1
|  |  | 企业认证 | 企业实名认证 | 0.5 | 1
|  |  | 企业信息完善 | 企业信息完善，主要包括企业名称，企业统一社会信用代码等 | 0.5 | 1
|  | 证书中心 | 证书管理 | 企业数字证书管理 | 1 | 2
|  | 签章中心 | 签章管理 | 企业签章管理 | 1 | 2
|  | 周转金申请流程 | 企业周转金申请 | 企业发起周转金申请 | 1 | 3
|  |  | 牵头部门审核 | 牵头部门对企业发起的周转金流程进行审核，包括同意，驳回 | 1 | 3
|  |  | 合作银行审核 | 合作银行对周转金流程进行审核，包括同意，驳回 | 1 | 3
|  |  | 省行审核 | 合作银行省行对周转金流程进行审核，包括同意，驳回 | 1 | 3
|  |  | 鸿信审核 | 鸿信对周转金流程进行审核，包括同意，驳回，不同意 | 1 | 3
|  | 周转金管理 | 发放周转资金 | 填报周转金发放情况 | 1 | 2
|  |  | 转回周转资金本息 | 填报周转金本息转回情况 | 1 | 2
|  | 合同管理 | 合同通知 | 鸿信拟好合同后，通知企业可以签订电子合同 | 0.5 | 2
|  |  | 预览合同 | 签约方可以预览已拟好的合同 | 0.5 | 1
|  |  | 签订电子合同 | 签约方签订电子合同 | 1 | 3
|  |  | 查看电子合同 | 签约方查看已签订的电子合同 | 1 | 2
|  | 合同模板管理 | 维护合同模板 | 合同模板维护，包括合同模板的新增、编辑和删除 | 1 | 3
|  |  | 查看合同模板 | 查看合同模板信息 | 1 | 2
|  | 统计分析 | 数据统计分析 | 对周转金的数据进行统计分析，形成相应的报表 | 3 | 20
| 接口层功能 | 内部接口 | 基础信息同步 | 企业基本信息同步 |  | 2
|  |  |  | 牵头部门信息同步 |  | 1
|  |  |  | 银行信息同步 |  | 1
|  |  |  | 企业额度申请信息同步 |  | 3
|  |  |  | 企业续贷申请信息同步 |  | 2
|  |  |  | 放款信息同步 |  | 1
|  |  |  | 还款信息同步 |  | 1
|  |  |  | 企业信息完善修改 |  | 1
|  |  |  | 企业代偿信息同步 |  | 2
|  |  | 单点登录接口 | 从信贷通单点登录接口 |  | 1
|  | 外部接口 | 签署用户接口 | 注册用户接口 |  | 1
|  |  |  | 签署用户信息修改接口 |  | 0.5
|  |  |  | 用户启用接口 |  | 0.5
|  |  |  | 快速创建签署用户接口 |  | 0.5
|  |  |  | 用户禁用接口 |  | 0.5
|  |  |  | 查询签署用户信息接口 |  | 0.5
|  |  |  | 修改签署用户密码接口 |  | 0.5
|  |  | 用户签章维护接口 | 签章启用接口 |  | 1
|  |  |  | 生成签章接口 |  | 1
|  |  |  | 设置默认签章接口 |  | 0.5
|  |  |  | 签章作废接口 |  | 1
|  |  |  | 签章禁用接口 |  | 0.5
|  |  |  | 获取签署用户的所有签章接口 |  | 0.5
|  |  |  | 获取签署用户的单个签章数据接口 |  | 0.5
|  |  | 合同签署接口 | 合同发起接口 |  | 1
|  |  |  | 合同签署接口 |  | 1
|  |  |  | 合同发起(使用模板)接口 |  | 1
|  |  |  | 合同签署(使用模板)接口 |  | 1
|  |  |  | 设置合同的签署位置接口 |  | 2
|  |  |  | 合同作废接口 |  | 1
|  |  |  | 合同签署回退接口 |  | 1
|  |  |  | 合同签署跳过接口 |  | 1
|  |  |  | 合同验证接口 |  | 1
|  |  |  | 短信(邮件)签署接口 |  | 1
|  |  |  | 短信签署接口(需实名) |  | 1
|  |  |  | 文档签署接口 |  | 1
|  |  |  | 签章客户端存档接口 |  | 1
|  |  |  | 浏览器合同签署 |  | 1
|  |  |  | 浏览器合同查看 |  | 1
|  |  |  | 查询合同信息接口 |  | 2
|  |  |  | 获取存证文件接口 |  | 2
|  |  |  | 合同模板预览接口 |  | 2
|  |  | 文档处理接口 | DOCX模板文件转换PDF接口 |  | 2
|  |  |  | XML模板文件转换成PDF接口 |  | 2
|  |  |  | PDF处理接口 |  | 2
|  |  |  | office文档转换PDF接口 |  | 2
|  |  |  | 文档验证接口 |  | 2
|  |  | 签章生成接口 | 生成人名签章接口 |  | 2
|  |  |  | 生成公司圆章接口 |  | 2
|  |  | 证书相关接口 | CSR申请个人证书接口 |  | 2
|  |  |  | CSR申请企业证书接口 |  | 2
|  |  |  | 申请企业PFX证书接口 |  | 2
|  |  |  | 申请个人PFX证书接口 |  | 2
|  |  | 增值服务接口 | 实名认证四要素接口 |  | 3
|  |  |  | 实名认证二要素接口 |  | 1
|  |  |  | 企业工商四要素验证接口 |  | 3
|  |  |  | 企业打款验证申请接口 |  | 2
|  |  |  | 企业工商基本信息查询接口 |  | 3
|  |  |  | 发送短信接口 |  | 1
|  |  |  | 发送短信验证码接口 |  | 1
|  |  |  | 获取存证文件接口 |  | 2
|  |  |  | 文档存证接口 |  | 2
|  |  |  | 获取人脸识别页面链接接口 |  | 3
|  | 短信接口 | 短信接口 | 短信接收和发送接口 |  | 3
| 数据配置 | 业务数据手动配置 |  | 配置前段需要的业务数据 |  | 3
系统集成测试-sit | 测试准备 | 测试用例编写 |  |  |  |  | 3
|  | 测试数据准备 |  |  |  |  | 2
|  | sit测试环境搭建 |  |  |  |  | 1
| 测试执行 | 测试用例执行 |  |  |  |  | 2
| 测试结果及问题处理 |  |  | 修复测试中发现的bug等 |  |  | 15
| 测试输出 | sit测试报告 |  |  |  |  | 3
用户验收测试-uat | 测试准备 | uat测试环境搭建 |  |  |  |  | 1
|  | uat环境打包 |  |  |  |  | 0.5
|  | uat环境部署 |  |  |  |  | 0.5
| 测试执行 | uat验收测试支撑 |  |  |  |  | 1
生产环境上线及运维 | 上线准备 | 生产环境搭建 |  |  |  |  | 0.5
|  | 生产环境打包 |  |  |  |  | 0.5
|  | 交付文档输出 |  |  |  |  | 5
| 上线部署支撑 | [5 empty] | 15
| 上线后运维 | [5 empty] | 350 |  |  | 1个人一年运维
项目管理 | 项目进度控制和沟通 | [5 empty] | 73.25 |  |  | 占需求/设计/开发/测试/运维累积耗时的10%
短信接口费用 | [8 empty] | ?
云服务器费用 | [8 empty] | ?
电子合同签署费用 | [8 empty] | ?
|  |  |  | 合计： | 49.5 | 251 | 505.25 | 805.75 | 623250 | 开发按1000元/人天推算，维保按500元/人天推算

## 系统实施时间
过桥系统-需求工作量估算
阶段 | 任务类别1 | 任务类别2 | 任务类别3 | 任务项描述 | 工作量(人天) |  |  |  | 交付成果 | 备注
[5 empty] | 前端/UI | 后端/服务 | 其他 | 合计
需求调研及分析 | 需求沟通与调研 | [5 empty] | 10 |  | 《需求规格书》
| 需求分析 | [5 empty] | 3
| 需求评审 |  |  | 包括项目组内部评审、与甲方联合评审等 |  |  | 1
程序设计 | 概要设计 | [5 empty] | 3 |  | 《概要设计文档》
| 详细设计 | 功能详细设计 |  |  |  |  | 5 |  | 《详细设计文档》
|  | 数据结构及存储设计 |  |  |  |  | 3
|  | 接口设计 |  |  |  |  | 3
|  | UI/UE设计 |  |  |  |  | 3
| 设计评审 | [5 empty] | 1
程序开发 | 周转金系统界面功能 | 系统登陆 | 用户登录页 | 系统登陆主界面，包括用户登陆、政策通知展示、文件下载等 | 1 | 2
|  |  | 财园信贷通单点登录 | 从信贷通系统通过链接单点登录（不需要用户名和密码） | 1 | 1
|  |  | 忘记密码 | 通过短信方式取回密码 | 0.5 | 0.5
|  | 企业信息查询 | 企业信息查询 | 通过相关查询条件，查询企业相关信息，主要包括企业基本信息、企业贷款信息、企业还贷信息和不良记录等 | 0.5 | 1
|  | 信签信息管理 | 企业（银行）认证信息管理 | 企业（银行）认证信息管理，实现企业、法人、经办人的实名认证 | 0.5 | 0.5
|  |  | 企业（银行）印章管理 | 通过企业认证和法人/经办人实名认证，上传企业印章（主要包括合同章、法人章或手写签名等），用户电子合同签订使用 | 0.5 | 0.5
|  |  | 电子合同模板管理 | 管理电子合同模板，主要包括电子合同模板预览，电子合同模板上传，电子合同模板删除等操作。 | 0.5 | 0.5
|  | 周转金申请流程 | 企业周转金申请 | 通过相关校验的企业可发起周转金申请
|  |  | 牵头部门审核 | 牵头部门对企业发起的周转金流程进行审核，可查看企业申请的具体信息，审核操作包括同意，驳回
|  |  | 合作银行审核 | 合作银行对周转金流程进行审核，可查看企业申请的具体信息和牵头部门的意见，以及相关附件，审核操作包括同意，驳回
|  |  | 省行审核 | 合作银行省行对周转金流程进行审核，可查看企业申请的具体信息和牵头部门、银行的意见，以及相关附件，审核操作包括同意，驳回
|  |  | 鸿信审核 | 鸿信对周转金流程进行审核，，可查看企业申请的具体信息和牵头部门、银行、省行的意见，以及相关附件，审核操作包括同意，驳回，不同意
|  |  | 任务列表 | 任务列表、待办列表和已办列表。
|  | 单位组织 | 地市管理 | 地市信息维护，维护地市的配置信息 | 0.5 | 0.5
|  |  | 部门管理 | 部门信息维护，维护部门的配置信息 | 0.5 | 0.5
|  |  | 岗位管理 | 岗位信息维护，维护岗位的配置信息 | 0.5 | 0.5
|  |  | 用户管理 | 用户信息维护，维护用户的配置信息 | 0.5 | 0.5
|  |  | 角色管理 | 角色信息维护，维护角色的配置信息 | 0.5 | 0.5
|  | 流程管理 | 流程设计 | 流程设计 | 0.5 | 2
|  |  | 流程任务 | 流程任务查询 | 0.5 | 1
|  |  | 流程委托 | 待办任务委托给同权限审核人 | 0.5 | 2
|  |  | 流程监控 | 监控流程进度并且可以进行流程作废操作 | 0.5 | 3
|  | 短信管理 | 短信管理 | 查看短信模板、配置短信模板、配置短信发送规则等 | 1 | 3
|  | 周转金管理 | 发放周转资金 | 填报周转金发放情况，包括发放时间、发放金额、发放凭证等 | 1 | 2
|  |  | 转回周转资金本息 | 填报周转金本息转回情况，包括转回时间、转回本金和利息、转回凭证等 | 1 | 2
|  | 合同管理 | 合同生成 | 鸿信可选择相应企业和对应的合同模板，生成待签订的电子合同。同时通知企业可以签约 | 0.5 | 2
|  |  | 电子合同查询 | 查询待签和已签的电子合同列表，并提供预览、下载和签订等操作
|  |  | 签订电子合同 | 签约方签订电子合同 | 1 | 3
|  | 合同模板管理 | 维护合同模板 | 合同模板维护，包括合同模板的新增、编辑和删除 | 1 | 3
|  |  | 查看合同模板 | 查看合同模板信息 | 1 | 2
|  | 统计分析 | 数据统计分析 | 对周转金的数据进行统计分析，形成相应的报表 | 3 | 30
|  | 用户信息管理 | 用户信息管理 | 修改用户手机号、密码等功能
|  | 单位组织 | 地市管理 | 地市信息维护，维护地市的配置信息
|  |  | 部门管理 | 部门信息维护，维护部门的配置信息
|  |  | 岗位管理 | 岗位信息维护，维护岗位的配置信息
|  |  | 用户管理 | 用户信息维护，维护用户的配置信息
|  |  | 角色管理 | 角色信息维护，维护角色的配置信息
|  | 流程管理 | 流程设计 | 流程设计
|  |  | 流程任务 | 流程任务查询
|  |  | 流程委托 | 待办任务委托给同权限审核人
|  |  | 流程监控 | 监控流程进度并且可以进行流程作废操作
|  | 短信管理 | 短信管理 | 查看短信模板、配置短信模板、配置短信发送规则等
| 手机APP功能（安卓版） | 系统登陆 | 用户登录页 | 系统登陆主界面，包括用户登陆、政策通知展示、文件下载等 | 1 | 2
|  |  | 忘记密码 | 通过短信方式取回密码 | 0.5 | 0.5
|  | 企业信息查询 | 企业信息查询 | 通过相关查询条件，查询企业相关信息，主要包括企业基本信息、企业贷款信息、企业还贷信息和不良记录等 | 0.5 | 1
|  | 忘记密码 | 忘记密码 | 通过短信验证码方式修改密码 | 0.5 | 0.5
|  | 周转金申请流程 | 企业周转金申请 | 通过相关校验的企业可发起周转金申请
|  |  | 牵头部门审核 | 牵头部门对企业发起的周转金流程进行审核，可查看企业申请的具体信息，审核操作包括同意，驳回
|  |  | 合作银行审核 | 合作银行对周转金流程进行审核，可查看企业申请的具体信息和牵头部门的意见，以及相关附件，审核操作包括同意，驳回
|  |  | 省行审核 | 合作银行省行对周转金流程进行审核，可查看企业申请的具体信息和牵头部门、银行的意见，以及相关附件，审核操作包括同意，驳回
|  |  | 鸿信审核 | 鸿信对周转金流程进行审核，，可查看企业申请的具体信息和牵头部门、银行、省行的意见，以及相关附件，审核操作包括同意，驳回，不同意
|  |  | 任务列表 | 任务列表、待办列表和已办列表。
|  | 周转金管理 | 发放周转资金 | 填报周转金发放情况，包括发放时间、发放金额、发放凭证等 | 1 | 2
|  |  | 转回周转资金本息 | 填报周转金本息转回情况，包括转回时间、转回本金和利息、转回凭证等 | 1 | 2
|  | 合同管理 | 合同生成 | 鸿信可选择相应企业和对应的合同模板，生成待签订的电子合同。同时通知企业可以签约 | 0.5 | 2
|  |  | 电子合同查询 | 查询待签和已签的电子合同列表，并提供预览、下载和签订等操作
|  |  | 签订电子合同 | 签约方签订电子合同 | 1 | 3
|  | 统计分析 | 数据统计分析 | 对周转金的数据进行统计分析，形成相应的报表 | 3 | 30
|  | 用户信息管理 | 用户信息管理 | 修改用户手机号、密码等功能
| 接口层功能 | 内部接口 | 基础信息同步 | 企业基本信息同步 |  | 2
|  |  |  | 牵头部门信息同步 |  | 1
|  |  |  | 银行信息同步 |  | 1
|  |  |  | 企业额度申请信息同步 |  | 3
|  |  |  | 企业续贷申请信息同步 |  | 2
|  |  |  | 放款信息同步 |  | 1
|  |  |  | 还款信息同步 |  | 1
|  |  | 单点登录接口 | 从信贷通单点登录接口 |  | 1
|  | 外部接口 | 签署用户接口 | 注册用户接口 |  | 1
|  |  |  | 签署用户信息修改接口 |  | 0.5
|  |  |  | 用户启用接口 |  | 0.5
|  |  |  | 快速创建签署用户接口 |  | 0.5
|  |  |  | 用户禁用接口 |  | 0.5
|  |  |  | 查询签署用户信息接口 |  | 0.5
|  |  |  | 修改签署用户密码接口 |  | 0.5
|  |  | 用户签章维护接口 | 签章启用接口 |  | 1
|  |  |  | 生成签章接口 |  | 1
|  |  |  | 设置默认签章接口 |  | 0.5
|  |  |  | 签章作废接口 |  | 1
|  |  |  | 签章禁用接口 |  | 0.5
|  |  |  | 获取签署用户的所有签章接口 |  | 0.5
|  |  |  | 获取签署用户的单个签章数据接口 |  | 0.5
|  |  | 合同签署接口 | 合同发起接口 |  | 1
|  |  |  | 合同签署接口 |  | 1
|  |  |  | 合同发起(使用模板)接口 |  | 1
|  |  |  | 合同签署(使用模板)接口 |  | 1
|  |  |  | 设置合同的签署位置接口 |  | 2
|  |  |  | 合同作废接口 |  | 1
|  |  |  | 合同签署回退接口 |  | 1
|  |  |  | 合同签署跳过接口 |  | 1
|  |  |  | 合同验证接口 |  | 1
|  |  |  | 短信(邮件)签署接口 |  | 1
|  |  |  | 短信签署接口(需实名) |  | 1
|  |  |  | 文档签署接口 |  | 1
|  |  |  | 签章客户端存档接口 |  | 1
|  |  |  | 浏览器合同签署 |  | 1
|  |  |  | 浏览器合同查看 |  | 1
|  |  |  | 查询合同信息接口 |  | 2
|  |  |  | 获取存证文件接口 |  | 2
|  |  |  | 合同模板预览接口 |  | 2
|  |  | 文档处理接口 | DOCX模板文件转换PDF接口 |  | 2
|  |  |  | XML模板文件转换成PDF接口 |  | 2
|  |  |  | PDF处理接口 |  | 2
|  |  |  | office文档转换PDF接口 |  | 2
|  |  |  | 文档验证接口 |  | 2
|  |  | 签章生成接口 | 生成人名签章接口 |  | 2
|  |  |  | 生成公司圆章接口 |  | 2
|  |  | 证书相关接口 | CSR申请个人证书接口 |  | 2
|  |  |  | CSR申请企业证书接口 |  | 2
|  |  |  | 申请企业PFX证书接口 |  | 2
|  |  |  | 申请个人PFX证书接口 |  | 2
|  |  | 增值服务接口 | 实名认证四要素接口 |  | 3
|  |  |  | 实名认证二要素接口 |  | 1
|  |  |  | 企业工商四要素验证接口 |  | 3
|  |  |  | 企业打款验证申请接口 |  | 2
|  |  |  | 企业工商基本信息查询接口 |  | 3
|  |  |  | 发送短信接口 |  | 1
|  |  |  | 发送短信验证码接口 |  | 1
|  |  |  | 获取存证文件接口 |  | 2
|  |  |  | 文档存证接口 |  | 2
|  |  |  | 获取人脸识别页面链接接口 |  | 3
|  | 短信接口 | 短信接口 | 短信接收和发送接口 |  | 3
| 数据配置 | 业务数据手动配置 |  | 配置前段需要的业务数据 |  | 3
系统集成测试-sit | 测试准备 | 测试用例编写 |  |  |  |  | 3
|  | 测试数据准备 |  |  |  |  | 2
|  | sit测试环境搭建 |  |  |  |  | 1
| 测试执行 | 测试用例执行 |  |  |  |  | 2
| 测试结果及问题处理 |  |  | 修复测试中发现的bug等 |  |  | 15
| 测试输出 | sit测试报告 |  |  |  |  | 3
用户验收测试-uat | 测试准备 | uat测试环境搭建 |  |  |  |  | 1
|  | uat环境打包 |  |  |  |  | 0.5
|  | uat环境部署 |  |  |  |  | 0.5
| 测试执行 | uat验收测试支撑 |  |  |  |  | 1
生产环境上线及运维 | 上线准备 | 生产环境搭建 |  |  |  |  | 0.5
|  | 生产环境打包 |  |  |  |  | 0.5
|  | 交付文档输出 |  |  |  |  | 5
| 上线部署支撑 | [5 empty] | 15
| 上线后运维 | [5 empty] | 350 |  |  | 1个人一年运维
项目管理 | 项目进度控制和沟通 | [5 empty] | 65.8 |  |  | 占需求/设计/开发/测试/运维累积耗时的10%
短信接口费用 | [8 empty] | ?
云服务器费用 | [8 empty] | ?
电子合同签署费用 | [8 empty] | ?
|  |  |  | 合计： | 27.5 | 198.5 | 497.8 | 723.8 | 638200 | 开发按1500元/人天推算，维保按100000推算